## Slide 1
Status Report
04/09/2026

## Slide 2
Visão Geral — KPIs do Portfólio
17
Projetos Ativos
portfólio total
11
Status Saudável
64% dos projetos
4
Em Atenção
requer monitoramento
1
Status Crítico
ação imediata
6.325
Total BAC (h)
2.548
Total AC (h)
3.777
Saldo Total (h)
40%
Taxa de Consumo
Tier | Requisitos
T1 | Baixo esforço (até 100h)
T2 | Médio esforço (101h a 500h)
T3 | Alto esforço (501h a 1000h)
T4 | Muito alto esforço (acima de 1000h)
Atualização de horas: 21/08/26
1
Encerramento
ação imediata
0.98
Média IDP
2.08
Média IDC
Chart: 
| Unimed Uberaba | Unimed Limeira | Unimed Parana | ePharma | Onclick | LeadLovers | Madero | Brazil Atacado | Cadan Distriuidora | SuperVerdeMar | Vertti | Ferragens Negrão | Unimed Guarapuava | Artelly | Triunfo Logistica | Gob Soluções | Vision One
Total Horas (BAC) | 1374 | 804 | 984 | 240 | 175 | 146 | 138 | 44 | 82 | 738 | 92 | 740 | 428 | 40 | 100 | 100 | 100
Horas Consumidas (AC) | 926 | 403 | 438 | 183 | 122 | 63 | 77 | 33 | 79 | 80 | 22 | 12 | 42 | 26 | 7 | 18 | 17

## Slide 3
Portfólio de Projetos - Clientes - Ativos
Atualização de horas: 04/09/26
ID | Projeto | Tier | BAC(h) | AC(h) | EV% | PV% | IDC | IDP | Saldo(h) | Status
1 | Unimed Uberaba | T4 - Muito Esforço | 1374 | 926 | 70% | 80% | 1,04 | 0,88 | 448 | Atenção
2 | Unimed Limeira | T3 - Alto Esforço | 804 | 403 | 90% | 100% | 1,80 | 0,90 | 401 | Saudável
3 | Unimed Parana | T3 - Alto Esforço | 984 | 438 | 70% | 80% | 1,57 | 0,88 | 546 | Saudável
4 | ePharma | T2 - Médio Esforço | 240 | 183 | 95% | 95% | 1,25 | 1,00 | 57 | Saudável
5 | Onclick | T2 - Médio Esforço | 175 | 122 | 96% | 96% | 1,38 | 1,00 | 53 | Saudável
6 | LeadLovers | T2 - Médio Esforço | 146 | 63 | 89% | 79% | 2,06 | 1,13 | 83 | Atenção
7 | Madero | T2 - Médio Esforço | 138 | 77 | 80% | 80% | 1,43 | 1,00 | 61 | Saudável
8 | Brazil Atacado | T1 - Baixo Esforço | 44 | 33 | 58% | 58% | 0,77 | 1,00 | 11 | Crítico
9 | Cadan Distriuidora | T1 - Baixo Esforço | 82 | 79 | 100% | 100% | 1,04 | 1,00 | 3 | Encerramento
10 | SuperVerdeMar | T3 - Alto Esforço | 738 | 80 | 30% | 60% | 2,77 | 0,50 | 658 | Atenção
11 | Vertti | T1 - Baixo Esforço | 92 | 22 | 90% | 90% | 3,76 | 1,00 | 70 | Saudável
12 | Ferragens Negrão | T3 - Alto Esforço | 740 | 12 | 10% | 4% | 6,17 | 2,50 | 728 | Atenção
13 | Unimed Guarapuava | T2 - Médio Esforço | 428 | 42 | 20% | 50% | 2,04 | 0,40 | 386 | Saudável
14 | Artelly | T1 - Baixo Esforço | 40 | 26 | 90% | 90% | 1,38 | 1,00 | 14 | Saudável
15 | Triunfo Logistica | T1 - Baixo Esforço | 100 | 7 | 7% | 30% | 1,00 | 0,23 | 93 | Saudável
16 | Gob Soluções | T1 - Baixo Esforço | 100 | 18 | 40% | 57% | 2,22 | 0,70 | 82 | Saudável
17 | Vision One | T1 - Baixo Esforço | 100 | 17 | 62% | 39% | 3,65 | 1,59 | 83 | Saudável

## Slide 4
Portfólio de Projetos - Corporativo - Ativos
Atualização de horas: 21/08/26
ID | Projeto | Tier | BAC(h) | AC(h) | EV% | PV% | IDC | IDP | Saldo(h) | Status
1 | Nova Tenancy | T2 - Médio Esforço | 360 | 26 | 0,54 | 0,68 | 7,48 | 0,79 | 334 | Saudável

## Slide 5
Portfólio de Projetos - Encerrados
Atualização de horas: 04/09/26
Tier | Requisitos
T1 | Baixo esforço (até 100h)
T2 | Médio esforço (101h a 500h)
T3 | Alto esforço (501h a 1000h)
T4 | Muito alto esforço (acima de 1000h)
ID | Projeto | Tier | BAC(h) | AC(h) | EV% | PV% | IDC | IDP | Saldo(h) | Status
1 | SalonLine/Devintex | T1 - Baixo Esforço | 100 | 95 | 90% | 90% | 0,95 | 1,00 | 5 | Atenção
2 | Naturgy | T4 - Muito Esforço | 2334 | 1791 | 90% | 100% | 1,17 | 0,90 | 543 | Saudável
3 | Andrade | T2 - Médio Esforço | 484 | 271 | 97% | 100% | 1,73 | 0,97 | 213 | Saudável
4 | Passarela | T1 - Baixo Esforço | 40 | 37 | 97% | 100% | 1,05 | 0,97 | 3 | Saudável
5 | PROESC | T1 - Baixo Esforço | 80 | 13 | 95% | 95% | 5,85 | 1,00 | 67 | Saudável
6 | LPCC | T1 - Baixo Esforço | 40 | 59 | 50% | 100% | 0,34 | 0,50 | -19 | Crítico
7 | Bom Jesus | T1 - Baixo Esforço | 40 | 36 | 95% | 100% | 1,06 | 0,95 | 4 | Saudável
8 | HI-MIX | T1 - Baixo Esforço | 32 | 62 | 90% | 100% | 0,46 | 0,90 | -30 | Crítico
9 | Daher | T2 - Médio Esforço | 364 | 184 | 97% | 100% | 1,92 | 0,97 | 180 | Saudável
10 | Koch | T1 - Baixo Esforço | 100 | 65 | 100% | 85% | 1,54 | 1,18 | 35 | Saudável
11 | RIOPAE | T2 - Médio Esforço | 120 | 62 | 100% | 100% | 1,94 | 1,00 | 58 | Saudável
12 | Koncili | T1 - Baixo Esforço | 100 | 67 | 100% | 100% | 1,49 | 1,00 | 33 | Saudável
13 | Effecti | T3 - Alto Esforço | 728 | 333 | 100% | 100% | 2,19 | 1,00 | 395 | Saudável
14 | Unimed Mercosul | T1 - Baixo Esforço | 92 | 18 | 100% | 100% | 5,11 | 1,00 | 74 | Saudável
15 | Unimed Cascavel | T1 - Baixo Esforço | 52 | 21,5 | 85% | 90% | 2,06 | 0,94 | 30,5 | Saudável
Horas Contratadas | Horas Consumidas | Saldo | % Utilizado
4706 | 3115 | 1592 | 66%

## Slide 6
Entregas
Progresso do Projeto
Resumo: Implantação de ambiente Oracle Cloud (OCI) com Exadata e migração dos bancos de dados, visando modernização e alta disponibilidade.
Unimed Uberaba
Planejado
90%
Realizado
70%
Aderência
83%
Atenção
Fase | Status | Peso
Planejamento | ✓ Concluído | 10%
Kick Off e Setup | ✓ Concluído | 10%
Execução | ▶ Em Andamento | 25%
Homologação | ▶ Em Andamento | 25%
Go Live | ⏳ Aguardando | 15%
Monitoramento / DR | ⏳ Aguardando | 10%
Encerramento | ⏳ Aguardando | 5%
Atividades em Andamento
Homologação: Dar seguimento as atividades e testes dos sistemas MV,PLS, SGU, SHIFT e SERVIDORES DE INOVAÇÃO SERVIDORES DE INOVAÇÃO Atividades Pré-Migração: Realizar atividades de configuração, testes e homologação para migração; Migração Front End: Prevista para iniciar dia 04/09 a partir das 18h; Migração Front Back-End + Banco de dados: Prevista para iniciar dia 11/09, horário a definir; SHIFT Atividades Pré-Migração: Realizar atividades de configuração, testes e homologação para migração; Migração: Prevista para iniciar dia 09/09 a partir das 00h00;
Riscos / Pontos de Atenção
Sênior Plano de Migração: Revisado em call com o cliente antes do inicio da migração. Migração: Realizada no dia 28/08 a partir das 14h; Interact Atividades Pré-Migração: Realizadas todas as atividades para realizar a migração no dia 27/08 a partir das 11. Plano de Migração: Revisado e encaminhado com as atividades. Migração: Iniciada no dia 27/08 as 11h e finalizada dia 28/08 as 09h .
Principais Conquistas
N/A
Atualização: 04/09/26

## Slide 7
Riscos / Pontos de Atenção
Atividades em Andamento
Entregas
Progresso do Projeto
N/A
Solus web e App em homologação: Servidor de API com problemas. Em análise pelo time da Solus; Servidor Web: Será disponibilizado pelo Clauder acesso à máquina que que foi criada OCI ao time da Solus na próxima semana para os mesmos realizarem as configurações e ajustes necessários para migrar
Principais Conquistas
N/A
Resumo: Implantação de infraestrutura em OCI com migração de bancos Oracle e ambientes on-premise, visando modernização, segurança e alta disponibilidade.
Unimed Limeira
Atualização: 01/09/26
Projeto em fase avançada de disponibilidade do ambiente, para testes e homologação.
Fase | Status | Peso
Planejamento | ✓ Concluído | 10%
Kick Off e Setup | ✓ Concluído | 10%
Execução | ▶ Em Andamento | 25%
Homologação | ▶ Em Andamento | 25%
Go Live | ▶ Em Andamento | 15%
Monitoramento / DR | ▶ Em Andamento | 10%
Encerramento | ⏳ Aguardando | 5%
Saudável
Planejado
90%
Realizado
90%
Aderência
100%

## Slide 8
Riscos / Pontos de Atenção
Atividades em Andamento
Entregas
Progresso do Projeto
Realizada migração de dois bancos (siga167 e prod167 de Foz do Iguaçu(167) que estão na Federação para a OCI. Previsão: 02/09 a partir das 18h
Seguir com as atividades do projeto conforme demandas encaminhadas pelo cliente
Principais Conquistas
A PrimeDB Solutions está sem acesso ao ambiente para fazer o monitoramento; Analise sobre FSDR - temporariamente congelada.
Resumo: Implantação de infraestrutura em (OCI), incluindo configuração de rede, segurança (FortiGate), provisionamento de VMs e suporte à migração de bancos de dados
Unimed Paraná
Atualização: 04/09/26
Projeto abaixo do planejado, devido a linha de base de evolução do projeto.
Atenção
Fase | Status | Peso
Planejamento | ✓ Concluído | 10%
Kick Off e Setup | ✓ Concluído | 10%
Execução | ▶ Em Andamento | 25%
Homologação | ▶ Em Andamento | 25%
Go Live | ▶ Em Andamento | 15%
Monitoramento / DR | ▶ Em Andamento | 10%
Encerramento | ⏳ Aguardando | 5%
Planejado
80%
Realizado
70%
Aderência
87%

## Slide 9
Riscos / Pontos de Atenção
Atividades em Andamento
Entregas
Progresso do Projeto
Realizado novo alinhamento com cliente e o mesmo informou que falta finalizar a homologação/testes em apenas 11 telas de apps utilizando o Oracle 19C e que a atividade de migração/upgrade para a versão 19C será realizada no dia 19/09/2026 com uma janela prevista entre as 23h até as 06h do dia 20/09/2026
Finalizar testes e homologação utilizando o Oracle 19 em 11 telas dos apps. Time Epharma. Reunião técnica para preenchimento de check list/ Plano de Migração. Previsão: 09/09/2026.
Principais Conquistas
Ambiente Azure necessário adequação em caso de Rollback.
Resumo: Projeto de provisionamento de infraestrutura em Oracle Cloud (OCI) e migração de bancos de dados Oracle para versão 19c, incluindo preparação de ambiente, testes, homologação e migração produtiva
ePharma
Atualização: 04/09/26
Projeto em fase de implantação, plano de migração/Atualização em andamento.
Planejado
95%
Realizado
95%
Aderência
100%
Fase | Status | Peso
Planejamento | ✓ Concluído | 10%
Kick Off e Setup | ✓ Concluído | 10%
Execução (Migração OCI) | ✓ Concluído | 15%
Homologação | ✓ Concluído | 25%
Go Live | ✓ Concluído | 15%
Monitoramento / DR | ✓ Concluído | 10%
Upgrade Oracle 11→19c | ▶ Em Andamento | 10%
Encerramento | ⏳ Aguardando | 5%
Estabilização

## Slide 10
Riscos / Pontos de Atenção
Atividades em Andamento
Entregas
Progresso do Projeto
Planejada a migração da rede INTEGRAÇÃO. Previsão: 31/08; Realizada migração da rede INTEGRAÇÃO. Previsão: 02/09 a partir das 20h
Planejar a migração da rede LIVEONCLICKERP. Previsão: 04/09; Realizar migração da rede LIVEONCLICKERP. Previsão: 09/09 a partir das 20h
Principais Conquistas
N/A.
Resumo:. Migrar as conexões IPsec atualmente existentes no ambiente do cliente para o FortiGate, centralizando a segurança, o roteamento e a inspeção de tráfego das VCNs na OCI por meio de uma arquitetura Hub-and-Spoke com FortiGate em HA
Onclick
Atualização: 03/09/26
Planejado
90%
Realizado
90%
Aderência
100%
Saudável
Fase | Status | Peso
Planejamento | ✓ Concluído | 10%
Kick Off e Setup | ✓ Concluído | 10%
Execução | ✓ Concluído | 25%
Homologação | ✓ Concluído | 25%
Go Live | ▶ Em Andamento | 15%
Encerramento | ⏳ Aguardando | 10%
Chart: Curva S — Progresso Geral do Projeto (posição em 03/09/2026
| 46194 | 46195 | 46202 | 46209 | 46216 | 46223 | 46230 | 46237 | 46244 | 46251 | 46258 | 46265 | 46272 | 46279 | 46286 | 46293
Planejado (duração) | 0 | 0.051118 | 0.1278 | 0.16933 | 0.16933 | 0.20767 | 0.33546 | 0.47923 | 0.75719 | 0.92971 | 0.96166 | 0.96805 | 0.97444 | 0.98722 | 1 | 1
Realizado (duração) | 0 | 0.051118 | 0.1278 | 0.16933 | 0.16933 | 0.20767 | 0.33546 | 0.47923 | 0.75719 | 0.92971 | 0.96166 | 0.96805 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Slide 11
Riscos / Pontos de Atenção
Atividades em Andamento
Entregas
Progresso do Projeto
N/A;
Finalizar a criação do DR – Previsão: Aguardando retorno da Oracle Elaborar documentação do Projeto – Aguardando a criação do DR; Elaborar Plano de DR – Aguardando a criação do DR Planejar junto ao cliente a execução do Plano de DR com objetivo de valida-lo. Previsão: À definir com cliente
Principais Conquistas
Aguardando retorno da Oracle do ticket aberto para apoio no upgrade de recurso para construção do DR.
Resumo:. Realizar a redistribuição das bases de dados para dois novos servidores SQL Server Standard, com o objetivo de reorganizar o ambiente, adequar a arquitetura ao novo modelo definido, melhorar a sustentação operacional e permitir a otimização do ambiente de banco dedados
LeadLovers
Atualização: 04/09/26
Planejado
79%
Realizado
89%
Aderência
100%
Saudável
Fase | Status | Peso
Planejamento | ✓ Concluído | 10%
Kick Off e Setup | ✓ Concluído | 10%
Execução | ✓ Concluído | 25%
Homologação | ✓ Concluído | 25%
Go Live | ✓ Concluído | 15%
Monitoramento / DR | ▶ Em Andamento | 10%
Encerramento | ⏳ Aguardando | 5%
Chart: Curva S — Progresso Geral do Projeto (posição em 04/09/2026)
| Início | 22/06/26 | 29/06/26 | 06/07/26 | 13/07/26 | 20/07/26 | 27/07/26 | 03/08/26
Planejado (duração) | 0 | 0.0052846 | 0.046341 | 0.23455 | 0.33902 | 0.33902 | 0.78618 | 1
Realizado (duração) | 0 | 0.0052846 | 0.046341 | 0.23455 | 0.33902 | 0.33902 | 0.78618 | #N/A

## Slide 12
Riscos / Pontos de Atenção
Atividades em Andamento
Entregas
Progresso do Projeto
Histórico completo: carga de 1,32 bilhão de linhas no Bronze e transformação no Silver, Reprocessamento 50x mais rápido. Aplicado novo padrão, tornando o processo de recarga muito mais eficiente; Fechamento de agosto: realizada a atualização e reconciliação do período; Desperdício e Power BI: concluído o 4º Data Mart, para consumo da Controladoria em modelo self-service.
Dar seguimento na criação dos painéis(5) e validação dos dados.
Principais Conquistas
N/A.
Resumo:. Estruturar um Datalake corporativo que centralize, trate e padronize os dados utilizados pela Controladoria, disponibilizando bases confiáveis para consumo via ferramentas de BI, planilhas, consultas analíticas e indicadores gerenciais e financeiros, preservando as regras de negócio já existentes
Madero
Atualização: 04/09/26
Planejado
80%
Realizado
80%
Aderência
100%
Saudável
Fase | Data | Status | Peso
Inicio | 01/07/26 | ✓ Concluído | 5%
Planejamento | 03/07/26 | ✓ Concluído | 2,5%
Execução | 18/09/26 | ▶ Em Andamento | 87,5%
Encerramento | 21/09/26 | ⏳ Aguardando | 5%
Chart: Curva S - Previsto vs Real
| 01/07 | 06/07 | 13/07 | 20/07 | 27/07 | 03/08 | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | 07/09 | 14/09 | 21/09
% Previsto Acum. | 0.0083333 | 0.016667 | 0.033333 | 0.041667 | 0.05 | 0.058333 | 0.066667 | 0.075 | 0.091667 | 0.10833 | 0.125 | 0.14167 | 0.15833 | 0.175 | 0.19167 | 0.20833 | 0.225 | 0.24167 | 0.25833 | 0.28333 | 0.30833 | 0.325 | 0.34167 | 0.36667 | 0.39167 | 0.41667 | 0.44167 | 0.45833 | 0.475 | 0.5 | 0.525 | 0.54167 | 0.55833 | 0.575 | 0.59167 | 0.60833 | 0.625 | 0.64167 | 0.65833 | 0.675 | 0.69167 | 0.70833 | 0.725 | 0.74167 | 0.75833 | 0.775 | 0.79167 | 0.80833 | 0.825 | 0.84167 | 0.85833 | 0.875 | 0.89167 | 0.90833 | 0.925 | 0.94167 | 0.95833 | 0.98333 | 1
% Real Acum. | 0.0083333 | 0.016667 | 0.033333 | 0.041667 | 0.05 | 0.058333 | 0.066667 | 0.075 | 0.091667 | 0.10833 | 0.125 | 0.14167 | 0.15833 | 0.175 | 0.19167 | 0.20833 | 0.225 | 0.24167 | 0.25833 | 0.28333 | 0.30833 | 0.325 | 0.34167 | 0.36667 | 0.39167 | 0.41667 | 0.44167 | 0.45833 | 0.475 | 0.5 | 0.525 | 0.54167 | 0.55833 | 0.575 | 0.59167 | 0.60833 | 0.625 | 0.64167 | 0.65833 | 0.675 | 0.69167 | 0.70833 | 0.725 | 0.74167 | 0.75833 | 0.775 | 0.79167 | 0.805 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Slide 13
Riscos / Pontos de Atenção
Atividades em Andamento
Entregas
Progresso do Projeto
Realizada a instalação do Sistema Operacional Oracle Linux, criação e configuração da Base Oracle 19C; Realizada analise no ambiente SQL Server; Elaborado e encaminhado para o cliente relatório da análise no ambiente SQL Server.
Aguardando retorno do cliente sobre o relatório encaminhado do ambiente SQL Server; Acompanhar chegada do ODA para planejar migração do banco de dados. Previsão: out/26
Principais Conquistas
Este projeto terá uma pausa depois do dia 20/07/26 até a chegada do ODA, prevista para Out-26
Resumo:. Realizar o setup inicial do ambiente Oracle no servidor físico Dell contemplando a validação do hardware, instalação e configuração do Oracle Linux e do Oracle Database 19c, Realizar análise em ambiente SQL Server, com foco em análise inicial de performance, identificação de gargalos evidentes e aplicação de ajustes possíveis e seguros dentro da janela contratada. Realizar instalação, configuração e migração do ODA X11
Brazil Atacado
Atualização: 04/09/26
Planejado
58%
Realizado
58%
Aderência
100%
Saudável
Fase | Status | Peso
Planejamento | ✓ Concluído | 10%
Kick Off | ✓ Concluído | 10%
Execução | ▶ Em Andamento | 25%
Homologação | ⏳ Aguardando | 25%
Go Live | ⏳ Aguardando | 15%
Monitoramento / DR | ⏳ Aguardando | 10%
Encerramento | ⏳ Aguardando | 5%
Chart: Curva S — Progresso Geral do Projeto (posição em 04/09/2026)
| Início | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 19 | Semana 20
Planejado (acum.) | 0 | 0.13889 | 0.30556 | 0.58333 | 0.58333 | 1
Realizado (acum.) | 0 | 0.13889 | 0.30556 | 0.58333 | #N/A | #N/A

## Slide 14
Riscos / Pontos de Atenção
Atividades em Andamento
Entregas
Progresso do Projeto
Realizada migração. 01/08 a partir das 06h horas; Realizado acompanhamento pós migração; Implementado o Ambiente de Disaster Recovery (DR) no ODA X7 Elaborada documentação do projeto.
Encaminhar Termo de Encerramento do Projeto; Abrir ticket Oracle para verificar barulho nas fans do hardware. Aguardando cliente adicionar CSI no portal de suporte da Oracle.
Principais Conquistas
N/A.
Resumo:. implantação do Oracle Database Appliance ODA X11_S como ambiente de produção, migração controlada dos bancos de dados atualmente executados no ODA X7 para o ODA X11_S, implantação/configuração do ODA X7 como ambiente de Disaster Recovery e migração de banco de dados do servidor HP para o ODA X7.
Cadan Distribuição
Atualização: 04/09/26
Saudável
Fase | Status | Peso
Planejamento | ✓ Concluído | 10%
Kick Off | ✓ Concluído | 10%
Execução | ✓ Concluído | 25%
Homologação | ✓ Concluído | 25%
Go Live | ✓ Concluído | 15%
Monitoramento / DR | ✓ Concluído | 10%
Encerramento | ▶ Em Andamento | 5%
Chart: Curva S — Progresso Geral do Projeto (posição em 04/09/2026)
| Início | 06/07 | 13/07 | 20/07 | 27/07 | 03/08
Planejado (acum.) | 0 | 0.041667 | 0.083333 | 0.083333 | 0.70833 | 1
Realizado (acum.) | 0 | 0.041667 | 0.083333 | 0.083333 | 0.70833 | 0.95833
Planejado
100%
Realizado
100%
Aderência
100%

## Slide 15
Riscos / Pontos de Atenção
Atividades em Andamento
Entregas
Progresso do Projeto
Onda 1 (48 máquinas): Máquinas entregues: 22; Máquinas inseridas em produção: 5;
Onda 1 (48 máquinas): Seguir com o preenchimento das informações: 14; Seguir com a migração/criação: 7;
Principais Conquistas
Seguir com a validação das máquinas já entregues; Seguir com o preenchimento das informações necessárias para realizar a criação/migração das máquinas da Onda 1 (em andamento) e nas demais ondas
Resumo: Migrar as 70 VMs e a plataforma Oracle (ExaCC X9M → ExaCS X11M) para OCI com virada controlada, proteção contínua dos dados e novo ambiente de DEV no X9M.
SuperVerdemar
Atualização: 04/09/26
Planejado
60%
Realizado
50%
Aderência
83%
Atenção
Fase | Status | Peso
Planejamento | ✓ Concluído | 10%
Kick Off | ✓ Concluído | 10%
Execução | ⏳ Aguardando | 25%
Homologação | ⏳ Aguardando | 25%
Go Live | ⏳ Aguardando | 15%
Monitoramento / DR | ⏳ Aguardando | 10%
Encerramento | ⏳ Aguardando | 5%
Chart: Curva S — Progresso Geral do Projeto (posição em 04/09/2026)

## Slide 16
Riscos / Pontos de Atenção
Atividades em Andamento
Entregas
Progresso do Projeto
Configuração do Oracle GoldenGate; Identificação das tabelas que serão replicadas; Configuração das tabelas de origem; Configuração do processo de Extract (Origem); Configuração do processo de Replicat (Destino); Parâmetros dos processos de replicação; Validação da comunicação entre origem e destino; Hands on para cliente iniciar os testes;
Realizar testes e validações. Time Verti
Principais Conquistas
N/A.
Resumo: Preparar um novo ambiente para replicação de banco de dados, contemplando o provisionamento e configuração do servidor, instalação e configuração do Oracle Database, criação do banco de dados de destino e implantação do Oracle GoldenGate para replicação entre os ambientes de origem e destino, garantindo a validação inicial da replicação
Vertti
Atualização: 04/09/26
Planejado
90%
Realizado
90%
Aderência
100%
Saudável
Fase | Status | Peso
Planejamento | ✓ Concluído | 10%
Kick Off | ✓ Concluído | 10%
Execução | ✓ Concluído | 25%
Homologação | ▶ Em Andamento | 25%
Go Live | ⏳ Aguardando | 15%
Encerramento | ⏳ Aguardando | 15%
Chart: Curva S — Progresso Geral do Projeto (posição em 04/09/2026)
| 20/08 | 24/08 | 31/08 | 04/09
% Planejado (acum.) | 0.18182 | 0.36364 | 0.59091 | 0.63636 | 0.68182 | 0.72727 | 0.75 | 0.81818 | 0.86364 | 0.90909 | 0.95455 | 1
% Realizado (acum.) | 0.18182 | 0.36364 | 0.59091 | 0.63636 | 0.68182 | 0.72727 | 0.75 | 0.81818 | 0.86364 | 0.90909 | 0.95455 | 1

## Slide 17
Riscos / Pontos de Atenção
Atividades em Andamento
Entregas
Progresso do Projeto
Provisionado VCN HUB GRU; Criadas VNICs Gru; Provisionado CHR GRU; Config base + hardening CHR gru-01 (serviços off, gestão LAN-only, NTP metadata); NSG stateful GRU (UDP 500/4500 + ESP) + rota default WAN
Provisionado VCN HUB VCP; Criadas VNICs VCP; Provisionado CHR VCP; Config base + hardening CHR vcp-03 (serviços off, gestão LAN-only, NTP metadata); NSG stateful VCP (UDP 500/4500 + ESP) + rota default WAN
Principais Conquistas
Adquirir até dia 10/08 as licenças Mikrotik CHR P10 para produção GRU e DR VCP, total de duas licenças.
Resumo: Configurar a Tenancy Gateway da Prime DB
Prime DB
Atualização: 07/08/26
Planejado
10%
Realizado
10%
Aderência
100%
Saudável
Fase | Status | Peso
Planejamento | ✓ Concluído | 10%
Kick Off | ✓ Concluído | 10%
Execução | ▶ Em Andamento | 25%
Homologação | ⏳ Aguardando | 25%
Go Live | ⏳ Aguardando | 15%
Encerramento | ⏳ Aguardando | 15%
Chart: Curva S — Progresso Geral do Projeto (posição em 31/07/2026
| Início | 03/08 | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | 07/09 | 14/09 | 21/09 | 28/09
Planejado (acum.) | 0 | 0 | 0.66667 | 0.71429 | 0.7619 | 0.80952 | 0.85714 | 0.90476 | 0.95238 | 1
Realizado (acum.) | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Slide 18
Riscos / Pontos de Atenção
Atividades em Andamento
Entregas
Progresso do Projeto
Revisão de parâmetros de memória e logs (Buffer Pool, Log Buffer, Redo/Binary Logs); Iniciada o Levantamento da arquitetura e configuração atual do ProxySQL
Dar seguimento no Levantamento da arquitetura e configuração atual do ProxySQL; Otimização de replication threads, connection pool e paralelismo Implementação dos ajustes aprovados e validação técnica; Identificação das consultas de maior consumo de recursos; Recomendações de índices, Full Table Scan e reescrita de consultas
Principais Conquistas
N/A
Resumo: Realizar um assessment técnico especializado do ambiente MySQL HeatWave, identificando as causas da degradação de performance, atrasos na replicação e gargalos operacionais, propondo e implementando otimizações que aumentem a estabilidade, reduzam o tempo de resposta das aplicações e mantenham a replicação dentro do SLA esperado.
Gob Soluções
Atualização: 01/09/26
Planejado
56%
Realizado
39%
Aderência
70%
Atenção
Fase | Status | Peso
Planejamento | ✓ Concluído | 10%
Kick Off | ✓ Concluído | 10%
Execução | ▶ Em Andamento | 25%
Homologação | ⏳ Aguardando | 25%
Go Live | ⏳ Aguardando | 15%
Encerramento | ⏳ Aguardando | 15%
Chart: Curva S — Progresso Geral do Projeto (posição em 01/09/2026)
| 19/08 | 24/08 | 31/08 | 07/09 | 14/09
% Previsto Acum. | 0.027027 | 0.054054 | 0.081081 | 0.10811 | 0.16216 | 0.21622 | 0.27027 | 0.32432 | 0.35135 | 0.40541 | 0.45946 | 0.51351 | 0.56757 | 0.62162 | 0.67568 | 0.72973 | 0.78378 | 0.83784 | 0.89189 | 0.94595 | 0.97297 | 1
% Real Acum. | 0.030146 | 0.060291 | 0.090437 | 0.12058 | 0.15073 | 0.18087 | 0.21102 | 0.24116 | 0.27131 | 0.30146 | 0.3316 | 0.36175 | 0.39189 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Slide 19
Riscos / Pontos de Atenção
Atividades em Andamento
Entregas
Progresso do Projeto
Iniciada a escrita de Documentação SRE e Runbooks; Configurado Container Scan com Trivy; Deploy do DefectDojo; Configuração da Plataforma DefectDojo.
Principais Conquistas
N/A
Resumo: Executar melhorias técnicas no ambiente de observabilidade, alertas, automação de pipelines, validação e automação de rollback, documentação SRE, segurança de aplicações e integração de ferramentas de scan, visando aumentar a maturidade operacional, melhorar a capacidade de detecção e resposta a incidentes e elevar a segurança do ciclo de entrega das aplicações.
Vision One
Atualização: 04/09/26
Planejado
39%
Realizado
62%
Aderência
158%
Saudável
Fase | Status | Peso
Planejamento | ✓ Concluído | 10%
Kick Off | ✓ Concluído | 10%
Execução | ▶ Em Andamento | 25%
Homologação | ⏳ Aguardando | 25%
Go Live | ⏳ Aguardando | 15%
Encerramento | ⏳ Aguardando | 15%
Dar seguimento na escrita de Documentação SRE e Runbooks; CI/CD — Rollback Automatizado com Argo Rollouts; Simulação e Testes de Reversão
Chart: Curva S — Progresso Geral do Projeto (posição em 04/09/2026)
| 24/08 | 31/08 | 07/09 | 14/09 | 21/09 | 28/09 | 05/10 | 12/10
% Previsto Acum. | 0.039216 | 0.078431 | 0.11765 | 0.15686 | 0.19608 | 0.23529 | 0.27451 | 0.31373 | 0.35294 | 0.37255 | 0.39216 | 0.41176 | 0.43137 | 0.47059 | 0.4902 | 0.5098 | 0.52941 | 0.54902 | 0.56863 | 0.58824 | 0.60784 | 0.62745 | 0.62745 | 0.64706 | 0.66667 | 0.68627 | 0.70588 | 0.72549 | 0.7451 | 0.76471 | 0.78431 | 0.80392 | 0.82353 | 0.84314 | 0.86275 | 0.88235 | 0.90196 | 0.94118 | 0.96078 | 0.98039 | 1
% Real Acum. | 0.056595 | 0.11319 | 0.16979 | 0.22638 | 0.28298 | 0.33957 | 0.39617 | 0.45276 | 0.50936 | 0.56595 | 0.62255 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Slide 20
Riscos / Pontos de Atenção
Atividades em Andamento
Entregas
Progresso do Projeto
Kick Off (24/08/26) Levantamento Técnico (25/08/26);
Principais Conquistas
Criar e validar acessos do time do time da Prime DB na tenant Azure da Triunfo.
Resumo: Implementar uma plataforma moderna, segura e escalável no Microsoft Azure para hospedagem da aplicação da TRILOG, contemplando a implantação da infraestrutura em nuvem, a modernização do processo de entrega das aplicações por meio de Azure DevOps e Kubernetes, além da migração dos bancos de dados MySQL, proporcionando maior confiabilidade operacional, padronização dos ambientes, agilidade nas implantações e uma base tecnológica preparada para evolução contínua da solução.
Triunfo Logística
Atualização: 04/09/26
Planejado
17%
Realizado
7%
Aderência
41%
Atrasado
Fase | Status | Peso
Planejamento | ✓ Concluído | 10%
Kick Off | ✓ Concluído | 10%
Execução | ▶ Em Andamento | 25%
Homologação | ⏳ Aguardando | 25%
Go Live | ⏳ Aguardando | 15%
Encerramento | ⏳ Aguardando | 15%
Validação das premissas e pré-requisitos (Azure contratado, acessos) Definição da estratégia de endereçamento de rede (CIDR) Segmentação de sub-redes e modelo de acesso aos recursos
Chart: Curva S - Avanço Previsto x Real Situação em 04/09/26
| 46258 | 46265 | 46272 | 46279 | 46286 | 46293 | 46300 | 46307 | 46310
% Previsto Acum. | 0.025 | 0.175 | 0.3 | 0.425 | 0.55 | 0.7 | 0.8 | 0.925 | 1
% Real Acum. | 0.025 | 0.075 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Slide 21
Riscos / Pontos de Atenção
Atividades em Andamento
Entregas
Progresso do Projeto
Kick Off (27/08/26); Sincronizado File Server 01 e 03; Acesso o Vcenter para refinamento de inventário das máquinas que serão migradas.
Principais Conquistas
Ambiente do cliente não possui backup dos dados, então foi priorizada a atividade de realizar backup, tanto via Veeam quanto via rackware.
Resumo: Realizar a migração de +- 90 VM’s + Banco de Dados Exadata X11M.
Ferragens Negrão
Atualização: 28/08/26
Planejado
10%
Realizado
10%
Aderência
100%
Saudável
Fase | Status | Peso
Planejamento | ✓ Concluído | 10%
Kick Off | ✓ Concluído | 10%
Execução | ▶ Em Andamento | 25%
Homologação | ⏳ Aguardando | 25%
Go Live | ⏳ Aguardando | 15%
Encerramento | ⏳ Aguardando | 15%
Sincronizar File Server 02; Configurar rackware para sincronizar máquinas e gerar backup das mesmas no OCI; Realizar refinamento das máquinas a serem migradas; Criar Servidor de AD no OCI e iniciar sincronismo com o onpremisse;
Projeto em levantamento e planejamento das ondas de migração para geração do cronograma.

## Slide 22
Riscos / Pontos de Atenção
Atividades em Andamento
Entregas
Progresso do Projeto
Migrada a máquina s076lweb01 como teste para seguir com as demais.
Principais Conquistas
Banda WAN insuficiente, fazendo com que a migração das VM’s demore mais.
Resumo: Migrar o ambiente on-premises para a Oracle Cloud Infrastructure com DR cross-region e right-size pelo consumo real
Unimed Guarapuava
Atualização: 28/08/26
Planejado
10%
Realizado
10%
Aderência
100%
Saudável
Fase | Status | Peso
Planejamento | ✓ Concluído | 10%
Kick Off | ✓ Concluído | 10%
Execução | ▶ Em Andamento | 25%
Homologação | ⏳ Aguardando | 25%
Go Live | ⏳ Aguardando | 15%
Encerramento | ⏳ Aguardando | 15%
Seguir com o preenchimento do inventário, elencando as ondas de migração para a criação do cronograma e iniciar a migração das máquinas; Instalar novo link de internet;
Projeto em levantamento e planejamento das ondas de migração para geração do cronograma.