## Instruções
Como usar este template
Preencha a aba Cronograma, selecione da linha do cabeçalho até a última atividade, copie (Cmd+C) e cole na janela Importar do sistema. Também dá para salvar a aba como CSV e escolher o arquivo por lá.
As colunas
Nº — numeração automática. Não digite nada: serve só para você citar a linha em Predecessoras.
Nível — 1 é fase, 2 é atividade dentro da fase, 3 e 4 são subdivisões. As fases somam sozinhas a duração e o avanço das filhas.
Atividade — o nome que aparece na grade e no Gantt.
Duração — em dias úteis, respeitando o calendário e os feriados do projeto. Digite 0 para criar um marco. Deixe em branco nas fases.
Predecessoras — o número da coluna Nº da atividade que vem antes.
Recursos — nomes separados por ponto e vírgula. Quem entra aqui é criado automaticamente na aba Recursos do sistema.
% Concl. — avanço de 0 a 100. No planejamento inicial deixe 0.
Escrevendo as dependências
5 a atividade começa quando a 5 terminar (é o caso mais comum)
5TI+2d começa 2 dias úteis depois que a 5 terminar
5TI-1d antecipa: começa 1 dia antes de a 5 terminar
7II começa junto com a 7
7II+5d começa 5 dias depois de a 7 começar
9TT termina junto com a 9
3; 7 depende das duas — vale a data mais tarde
TI é término–início, II é início–início, TT é término–término e IT é início–término. Sem sufixo, o sistema entende TI.
Alocação parcial
Ana Prado[50%] meio período nessa atividade
Ana Prado; Bruno Lima[50%] uma em tempo integral, o outro em meio período
O que o sistema calcula sozinho
Datas de início e término, caminho crítico, folgas, avanço das fases, carga por recurso e superalocação. Você não digita datas: elas saem das durações e das dependências.
Depois de importar
Confira o início do projeto e os feriados na aba Calendário, e salve a linha de base quando o cronograma estiver aprovado — é ela que faz a curva S comparar previsto e realizado.
Legenda de cores
Amarelo — linha de exemplo, pode apagar. Cinza — linha de fase. Cabeçalho azul — não altere os títulos: é por eles que o sistema reconhece as colunas.

## Cronograma
Nº | Nível | Atividade | Duração (dias úteis) | Predecessoras | Recursos | % Concl.
1 | 2 | Exemplo — apague esta linha e digite as suas atividades | 10 |  | Ana Prado[50%] | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
Note on B1: 1 = fase (agrupa as de baixo) 2 = atividade dentro da fase 3 = subdivisão da atividade Fases não precisam de duração: o sistema soma as filhas.
Note on D1: Duração em DIAS ÚTEIS de trabalho. Digite 0 para criar um marco (losango no Gantt). Deixe em branco nas linhas de fase.
Note on E1: Use o número da coluna Nº desta planilha. 5 termina para começar (padrão) 5TI+2d começa 2 dias depois de 5 terminar 7II começa junto com 7 7II+5d começa 5 dias após o início de 7 9TT termina junto com 9 Várias: separe por ponto e vírgula (3; 7)
Note on F1: Nomes separados por ponto e vírgula. Parcial entre colchetes: Ana Prado; Bruno Lima[50%] Recursos novos são criados sozinhos.
Note on G1: 0 a 100. Deixe 0 no planejamento inicial.

## Exemplo preenchido
Nº | Nível | Atividade | Duração (dias úteis) | Predecessoras | Recursos | % Concl.
1 | 1 | Projeto básico
2 | 2 | Levantamento em campo | 8 |  | Ana Prado | 100
3 | 2 | Anteprojeto | 12 | 2 | Carla Souza; Bruno Lima[50%] | 60
4 | 2 | Anteprojeto aprovado pelo cliente | 0 | 3 |  | 0
5 | 1 | Projeto executivo
6 | 2 | Projeto estrutural | 15 | 4 | Diego Martins | 0
7 | 2 | Projeto de instalações | 10 | 4II+5d | Fernanda Reis | 0
8 | 2 | Compatibilização entre disciplinas | 5 | 6; 7 | Carla Souza | 0
9 | 2 | Revisão interna | 3 | 8 | Ana Prado[30%] | 0
10 | 1 | Entrega
11 | 2 | Emissão das pranchas | 4 | 9 | Bruno Lima | 0
12 | 2 | Reunião de entrega | 1 | 11 | Ana Prado; Carla Souza | 0
13 | 2 | Projeto entregue | 0 | 12 |  | 0
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Note on B1: 1 = fase (agrupa as de baixo) 2 = atividade dentro da fase 3 = subdivisão da atividade Fases não precisam de duração: o sistema soma as filhas.
Note on D1: Duração em DIAS ÚTEIS de trabalho. Digite 0 para criar um marco (losango no Gantt). Deixe em branco nas linhas de fase.
Note on E1: Use o número da coluna Nº desta planilha. 5 termina para começar (padrão) 5TI+2d começa 2 dias depois de 5 terminar 7II começa junto com 7 7II+5d começa 5 dias após o início de 7 9TT termina junto com 9 Várias: separe por ponto e vírgula (3; 7)
Note on F1: Nomes separados por ponto e vírgula. Parcial entre colchetes: Ana Prado; Bruno Lima[50%] Recursos novos são criados sozinhos.
Note on G1: 0 a 100. Deixe 0 no planejamento inicial.

## Recursos
Nome | Função | Capacidade (%) | Custo/h
Ana Prado | Coordenação | 100 | 0
Carla Souza | Projetista | 100 | 0
Equipe de campo | Levantamento | 200 | 0
Note on C1: 100 = uma pessoa em tempo integral. 200 = equipe de duas pessoas. O sistema avisa quando a alocação passa da capacidade.
Note on D1: Deixe 0 se o projeto não controla custos — nesse caso o sistema esconde tudo que é dinheiro.